## 1_일정개요
WBS 및 작업 계획서 — 일정 개요
SW 프레임워크 · Week 11 과제 · 간트차트 형식
한국공학대학교 IT경영전공 ¦ 2026학년도 1학기
프로젝트 정보
프로젝트명 | [예시] 대학생 스터디 관리 시스템 — StudyMate
팀명 / 팀장 | [예시] Framework Masters / 홍길동
팀원 | [예시] 홍길동(팀장) · 김영희 · 이철수 · 박민지(발표자)
기술 스택 | Spring Boot 3.5.x · Java 21 · MyBatis · MySQL · Thymeleaf
GitHub 저장소 | [예시] https://github.com/team1/studymate
프로젝트 시작일 | 2026-05-04 (W09 월요일) · 5/1 근로자의 날 휴무 반영
프로젝트 종료일 | 2026-06-21 (W15 일요일)
개발 기간 | 7주 (W09~W15) · 금요일 수업 기준
주차별 마일스톤
주차 | 기간 | 마일스톤 | 주요 산출물 | 담당 | 완료 여부
W11 | ~ 5/24 | Service 완성 | 페이징 · 검색 · 유효성 검증 | 전원 | 계획
W12 | ~ 5/31 | MVP 완성 (선택: Docker) | Must 기능 전체 동작 | 전원 | 계획
W13 | ~ 6/07 | Should 기능 추가 | 검색 · 페이징 · Could 기능 | 전원 | 계획
W14 | ~ 6/14 | 중간 발표 | 진행 상황 + 라이브 데모 | 박민지 | 계획
W15 | ~ 6/21 | 최종 발표 ★ | 발표자료 + 시연 | 박민지 | 계획
💡 '2_WBS' 시트: 간트차트 달력 · 작업 바 자동 표시 · 상태 업데이트하면 컬러 변경

## 2_WBS
WBS — 간트차트 (Work Breakdown Structure · Gantt Chart)
※ [예시] 행을 팀 작업으로 교체 · 시작일/종료일 입력 시 간트 바 자동 표시 (조건부 서식)
ID | 분류 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 일수 | 상태 | W09 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[8 empty] | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19
BE-001 | 백엔드 | 프로젝트 초기 세팅 (Spring Boot · Gradle · DB 연결) | 홍길동 | 05/04 | 05/05 | 2 | 완료 | bar: W09 월 5/4 to W09 화 5/5
BE-002 | 백엔드 | User Mapper · Service · 회원가입 로직 | 홍길동 | 05/06 | 05/12 | 7 | 진행 중 | bar: W09 수 5/6 to W10 화 5/12
BE-003 | 백엔드 | 로그인/로그아웃 · 세션 · 인터셉터 | 홍길동 | 05/13 | 05/15 | 3 | 계획 | bar: W10 수 5/13 to W10 금 5/15
BE-004 | 백엔드 | Study Mapper · Service · CRUD | 김영희 | 05/11 | 05/15 | 5 | 계획 | bar: W10 월 5/11 to W10 금 5/15
BE-005 | 백엔드 | StudyMember 참여/탈퇴 로직 | 이철수 | 05/14 | 05/19 | 6 | 계획 | bar: W10 목 5/14 to W11 화 5/19
BE-006 | 백엔드 | Schedule Mapper · Service · CRUD | 박민지 | 05/18 | 05/21 | 4 | 계획 | bar: W11 월 5/18 to W11 목 5/21
BE-007 | 백엔드 | 페이징 · 검색 로직 (Should) | 김영희 | 05/22 | 05/26 | 5 | 계획 | bar: W11 금 5/22 to W12 화 5/26
FE-001 | 프론트엔드 | 공통 레이아웃 · 네비바 · CSS | 이철수·박민지 | 05/11 | 05/12 | 2 | 계획 | bar: W10 월 5/11 to W10 화 5/12
FE-002 | 프론트엔드 | 로그인 · 회원가입 화면 (S-001·S-002) | 이철수 | 05/13 | 05/14 | 2 | 계획 | bar: W10 수 5/13 to W10 목 5/14
FE-003 | 프론트엔드 | 메인 · 스터디 목록 (S-003) | 박민지 | 05/14 | 05/18 | 5 | 계획 | bar: W10 목 5/14 to W11 월 5/18
FE-004 | 프론트엔드 | 스터디 상세 · 생성 (S-004·S-005) | 박민지 | 05/19 | 05/21 | 3 | 계획 | bar: W11 화 5/19 to W11 목 5/21
FE-005 | 프론트엔드 | 일정 관리 화면 (S-006) | 이철수 | 05/20 | 05/22 | 3 | 계획 | bar: W11 수 5/20 to W11 금 5/22
DB-001 | DB | DDL 작성 · MySQL 생성 | 홍길동 | 05/04 | 05/06 | 3 | 완료 | bar: W09 월 5/4 to W09 수 5/6
DB-002 | DB | 샘플 데이터 삽입 (INSERT) | 김영희 | 05/07 | 05/08 | 2 | 완료 | bar: W09 목 5/7 to W09 금 5/8
DOC-001 | 문서 | README.md 작성 | 홍길동 | 06/08 | 06/09 | 2 | 계획 | bar: W14 월 6/8 to W14 화 6/9
DOC-002 | 문서 | 최종 발표자료 제작 | 박민지·홍길동 | 06/11 | 06/16 | 6 | 계획 | bar: W14 목 6/11 to W15 화 6/16
DOC-003 | 문서 | 시연 영상 백업 녹화 | 박민지 | 06/15 | 06/17 | 3 | 계획 | bar: W15 월 6/15 to W15 수 6/17
★-001 | 마일스톤 | W14 중간 발표 | 박민지 | 06/12 | 06/12 | 1 | 계획 | bar: W14 금 6/12
★-002 | 마일스톤 | W15 최종 발표 ★ | 박민지 | 06/19 | 06/19 | 1 | 계획 | bar: W15 금 6/19
범례 |  | 백엔드 |  | 프론트엔드 |  | DB |  | W09 월 5/4: 문서; W09 수 5/6: 마일스톤 ★
상태 | 완료 ✓ |  | 진행 중 |  | 계획 |  | 블록
💡 시작일 · 종료일 · 상태를 업데이트하면 '3_팀원별_집계' 시트가 자동 갱신됩니다. 간트 바는 수동 색칠 (팀 작업 수정 시 기존 컬러 유지)

## 3_팀원별_집계
팀원별 작업량 집계
※ '2_WBS' 시트 담당자 · 상태 열을 기반으로 자동 계산
팀원 | 역할 | 담당 작업 수 | 완료 수 | 진행률
홍길동 | 팀장 | 6 | 2 | 33.33%
김영희 | 팀원 | 3 | 1 | 33.33%
이철수 | 팀원 | 4 | 0 | 0%
박민지 | 발표자 | 8 | 0 | 0%
전체 합계 |  | 21 | 3 | 14.29%
분류별 집계
분류 | 작업 수 | 완료 수 | 진행률
백엔드 | 7 | 1 | 14.29%
프론트엔드 | 5 | 0 | 0%
DB | 2 | 2 | 100%
문서 | 3 | 0 | 0%
마일스톤 | 2 | 0 | 0%
💡 작업량이 편중되어 있다면 재분배 고려 · 진행률 낮은 팀원은 주간 회의에서 지원 논의

## 4_리스크_관리
리스크 관리
※ 예상 가능한 문제와 대응 방안을 미리 정의 · 발생 시 '상태' 업데이트
ID | 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 | 상태
R-001 | 팀원 일정 불일치 (시험·아르바이트) | 중 | 중 | 주 1회 정기 회의 · Slack 체크인 · 비동기 협업 | 모니터링
R-002 | MyBatis 매핑 오류 (Invalid bound statement) | 중 | 상 | DB 연결 먼저 테스트 · namespace 철저히 확인 · 교수 질의 | 모니터링
R-003 | 범위 확장 (기능 추가 욕심) | 상 | 상 | Won't 항목 유지 · Should는 Must 완료 후에만 착수 | 모니터링
R-004 | 발표 시연 에러 (라이브) | 중 | 상 | W14 중간발표 시 전체 리허설 · 시연 영상 백업 녹화 | 모니터링
R-005 | Git 충돌 (merge conflict) | 중 | 중 | 브랜치 전략 준수 · PR 전 pull · 작업 단위 작게 | 모니터링
R-006 | 팀원 이탈 · 기여도 급감 | 하 | 상 | 주간 회의 참석 확인 · 기여도 낮은 팀원은 조기 논의 | 모니터링

## 5_협업_규칙
회의 · 협업 규칙
분류 | 항목 | 내용
회의 | 정기 회의 일정 | [예시] 매주 월요일 19:00 · Google Meet · 30분
회의 | 회의록 작성 | docs/meetings/YYYYMMDD.md 형식 · 팀장이 주도
회의 | 진행 상태 공유 | '2_WBS' 시트 작업 상태 업데이트 후 회의
회의 | 긴급 상황 | Slack / 카톡방 즉시 공유 · 24시간 내 응답
Git | 브랜치 전략 | main (보호) + feature/기능명 · 완료 시 PR → 리뷰 → merge
Git | 커밋 메시지 | [feat] 기능 추가 · [fix] 버그 수정 · [docs] 문서 · [refactor] 리팩토링
Git | PR 규칙 | 최소 1명 리뷰 필수 · 본인 머지 금지
Git | 충돌 해결 | pull 먼저 · 로컬에서 해결 후 push · 불확실하면 팀원과 상의
코드 | 네이밍 규칙 | Java: camelCase · 클래스 PascalCase · 상수 UPPER_SNAKE
코드 | 한국어 주석 | 핵심 로직에만 간결하게 · 코드로 설명 가능하면 주석 불필요
코드 | 코드 리뷰 | Must 기능 PR은 반드시 팀원 리뷰
코드 | 커밋 단위 | 하나의 논리적 변경 = 하나의 커밋 (대형 커밋 금지)
문서 | docs/ 구조 | 요구사항_정의서 / ERD / 화면설계서 / API명세서 / WBS · 회의록
문서 | 커밋 접두사 | [docs]로 시작 · 산출물 변경 이력 쉽게 추적
문서 | 발표자료 | docs/presentation/ 폴더에 W14 · W15 자료 보관
✅ 제출 전 체크리스트
□ 프로젝트 일정 개요 작성 완료 ('1_일정개요' 시트)
□ WBS 간트차트 작성 ('2_WBS' 시트) — [예시] 행을 팀 작업으로 교체
□ 각 작업에 시작일 · 종료일 · 담당자 · 상태 기재
□ 작업 ID 체계 준수 (BE- / FE- / DB- / DOC- / ★-)
□ 간트 바 컬러 확인 (분류별 컬러 유지)
□ 팀원별 작업량 확인 ('3_팀원별_집계' 시트) · 편중 여부 점검
□ 리스크 3개 이상 작성 ('4_리스크_관리' 시트)
□ 회의 · 협업 규칙 확정 ('5_협업_규칙' 시트)
□ 파일명: WBS_팀명.xlsx
□ docs/ 폴더에 복사본 업로드